## 预算花销
区域 | 名目 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 调整单价 | 调整总价 | 已付款 | 未结尾款
门 | 防盗门 | 1 | 3960 | 3960 |  | 3960 |  | 14400 | 158
| 卧室门+大木门 | 4 | 1300 | 5200 | 橡木实木门(平雕)，实木门更便宜900，加白色烤漆100 | 1300
| 厨房门 | 1 | 2248 | 2248
| 书房门 | 1 | 1200 | 1200
| 洗手间门 | 1 | 1400 | 1400 | 含包边超长费用
| 安装费用 | 1 | 550 | 550
洗手间 | 淋浴套装 | 1 | 700 | 700 | 马可波罗低级货 |  |  | 700 | 0
| 马桶 | 1 | 830 | 830 | 马可波罗 |  |  | 830 | 0
| 蹲便器+冲水箱 | 0 | 300 | 0 | 没装 |  |  | 0 | 0
| 浴室柜 | 1 | 1280 | 1280 | 还未定，70CM,安装人工200 |  |  | 0 | 1280
| 挂件套装 | 1 | 170 | 170 | 太空铝材质，不锈钢材质上浮到500/PCS |  |  | 170 | 0
| 卧室+书房瓷砖 | 1 | 0 | 0 | 迁移到杂项 |  |  | 0 | 0
| 铝合金窗 | 0 | 1600 | 0 | 迁移到全屋防盗 |  |  | 0 | 0
| 淋浴门 | 1 | 1180 | 1180 |  |  |  | 1180 | 0
厨房 | 橱柜 | 1 | 4800 | 4800 |  |  |  | 4800 | 0
| 洗菜盆+水龙头 | 1 | 586 | 586 |  |  |  | 586 | 0
刷墙 | 全屋石膏线 | 0 | 500 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 油漆 | 1 | 1340 | 1340 | 两桶底漆（150一桶），4桶面漆（260一桶） |  |  | 1340 | 0
| 全屋刷漆人工 | 1 | 3500 | 3500 | 包工包料（不包油漆） |  |  | 3500 | 0
| 电视墙 | 0 | 0 | 0 |  | 不要了 |  | 0 | 0
灯具 | 客厅灯+餐厅灯 | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 | 2000
电器 | 抽油烟机+灶 | 1 | 3680 | 3680 | 华帝（安装止回阀，另外加了200） |  |  | 3680 | 0
| 冰箱 | 1 | 3990 | 3990 | 松下（Panasonic）NR-C32WP2-S(BCD-316WPCB-S) 316升 |  |  | 3990 | 0
| 电视机 | 1 | 4000 | 4000 | 价格待定 | 3500 |  | 0 | 4000
| 消毒柜 | 1 | 899 | 899 |  |  |  | 899 | 0
| 卧室空调 | 2 | 2500 | 5000 | 格力26GW/(26592)FNhAa-A1，安装及材料费600 | 2000 |  | 0 | 5000
| 客厅空调 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 热水器 | 1 | 1198 | 1198 |  |  |  | 1198 | 0
| 全屋防盗网 | 1 | 5469 | 5469 | 书房玻璃需要磨砂不透明 |  |  | 5469 | 0
家具 | 床垫 | 0 | 3700 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.8床+1个床头柜 | 1 | 3121 | 2247.12 |  |  |  | 2247.12 | 0
| 1.5床+1个床头柜 | 1 | 3031 | 2182.32 |  |  |  | 2182.32 | 0
| 主卧衣柜 | 1 | 10086 | 7261.92 |  |  |  | 7261.92 | 0
| 次卧衣柜 | 1 | 9259 | 6666.48 |  |  |  | 6666.48 | 0
| 电视柜+餐边柜组合+茶几 | 1 | 11194 | 8059.68 |  |  |  | 8059.68 | 0
| 书房衣柜 | 1 | 7400 | 5328 |  |  |  | 5328 | 0
| 书桌吊柜组合 | 1 | 3745 | 2696.4 |  |  |  | 2696.4 | 0
| 鞋柜 | 1 | 2355 | 1695.6 |  |  |  | 1695.6 | 0
| 沙发 | 1 | 5136 | 3697.92 | 还需要自己买个单独的 |  |  | 3697.92 | 0
| 餐桌 | 1 | 2534 | 1824.48 | 不带椅子 |  |  | 1824.48 | 0
| 沙发脚踏 | 1 | 1337 | 345.6 |  |  |  | 345.6 | 0
| 修改方案后多出来的钱 | 1 | 480 | 480 |  |  |  | 480 | 0
| 后面补的儿童房 | 1 | 7200 | 7200 |  |  |  | 3600 | 3600
家纺 | 全屋窗帘 | 1 | 4800 | 4800 | 估算价格 |  |  | 2400 | 2400
杂项 | 晾衣杆 | 0 | 300 | 0 | 迁移到全屋防盗 |  |  | 0 | 0
| 堵门框 | 1 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 0
| 贴卧室瓷砖 | 3 | 210 | 630 |  |  |  | 630 | 0
| 贴书房瓷砖 | 1 | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 0
| 瓷砖原料+水泥沙 | 1 | 1100 | 1100 |  |  |  | 1100 | 0
| 门槛石全包 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 0
合计 |  |  |  | 112195.52 |  |  |  | 93757.52 | 18438

## 行程安排
要素 | 时间（之前） | 时间（之后） | 订货 | 安装 | 验收
卧室+客厅+大门+厨房门+厕所门 |  | 装完门槛石之后，如果不拓宽门 好像也可以装门的时候装
门槛石 | 装门之前 | 拆完大门之后
淋浴套装+浴室柜 | 装淋浴门之前？免得进去装砸到淋浴门
入户花园铝合金窗户 | 装家具之前，当然也可以不，主要是为了防盗
书房铝合金窗户 | 刷墙之前，装衣柜之前，贴窗台瓷砖之前 | 不能是刷墙、装柜子、装窗台瓷砖之后
大阳台防盗网+逃生窗 |  | 随时可以弄
卧室窗花 | 最好是刷墙之前，免得弄坏墙面
入户花园防盗网 | 开通煤气之前
书房窗台瓷砖 | 刷墙之前，装衣柜之前 | 装铝合金窗户之后
抽油烟机+灶 | 装橱柜之前（事先可以选好款式，只需要尺寸） | 装完门之后到货，不然没地方放
橱柜 | 开通煤气之前 | 装完厨房门之后，不然怕不好装门
洗菜盆 | 装橱柜之前 | 随时可以弄
油漆 | 刷墙之前
谈刷墙价格 | 装门之前，要尽快
谈装灯具价格
卧室和客厅灯光 | 刷墙之前
改电位（假如需要） | 刷墙、贴一些瓷砖之前 | 确定好电位之后
全屋刷墙 | 装柜子和家具之前 | 改电位、装铝合金窗户、贴瓷砖之后
卧室飘窗两侧加瓷砖 | 刷墙之前，装窗花之前？
马桶 | 装门之前（免得没地方上厕所） | 装完淋浴门之后
沙发+其他家具 |  | 放在最后
衣柜 |  | 放在最后
餐边柜+吊柜 |  | 放在最后
电视柜 |  | 放在最后
鞋柜 |  | 放在最后，起码是装入户花园防盗网之后

## 全屋防盗网窗
| 防盗网全用304# |  | 铝窗全用凤铝
| 宽 | 高 | 面积 | 单价 | 总价 | 备注
大阳台 | 2735 | 2060 | 5.6341 | 170 | 957.797 | 6厘圆钢
入户花园 | 1330 | 1940 | 2.5802 | 150 | 387.03 | 18圆管
阳台侧 | 835 | 1970 | 1.6449 | 150 | 246.7425 | 18圆管
书房推拉 | 1920 | 1390 | 2.6688 | 360 | 960.768 | 凤铝双层中空
书房固定 | 1240 | 1390 | 1.7236 | 360 | 620.496 | 凤铝双层中空
入户花园 | 1335 | 1848 | 2.4671 | 250 | 616.77 | 下面做900固定，上单层钢化玻璃
窗花压网 |  |  | 8 | 210 | 1680 | 算上卫生间
合计 |  |  |  |  | 5469.6035
卫生间外防盗网不做
书房外做的话，要重新量尺寸， 因为那里我要重新贴砖